## Feuille1
date	nb heure réaliser	nb d'heure estimées	nombre d'heure pour la séance	progression réelle	progression attendue	rendement réel	rendement estimé	moral du groupe (/10)		phase du projet	Etat	progression	nombre de ressources assignées	détail
18/12/14	70,2	67		0,18	0,280334728	0,2564102564	0,4184100418	7		initialisation	en retard	94,00%	2	simon, anthony
08/01/15		89,5	22,5		0,3744769874		0,4184100418			expression des besoins	en cours	7,00%	4	Okba,Romain,Hang, Victor
12/01/15		119,5	30		0,5		0,4184100418			Description des solutions	non commencé	0,00%	0
15/01/15		151	31,5 / Evolution du moral du groupe en fonction du temps		0,6317991632		0,4184100418			Évaluation des solutions	non commencé	0,00%	0
19/01/15		174,5	23,5		0,730125523		0,4184100418			bilan du projet	non commencé	0,00%	0
22/01/15		198	23,5		0,8284518828		0,4184100418
26/01/15		239	41		1		0,4184100418			livrables	état	livré	date de livraison
rendement horaire en fonction du temps										dossier d’initialisation	en retard	non	12/12/14
										PAQ	terminé	oui	12/12/14
										Dossier d'EB	en cours	non	13/01/15
										Dossier de solution	non commencé	non	23/01/15
										Dossier de choix	non commencé	non	27/01/15
										bilan du projet	non commencé	non	27/01/15

				nombre d'heure réalisée et nombre d'heures estimée en fonction du temps

Progression prévue et effective en fonction du temps